## 様式11
工程表 （様式－11）
区分 | 作業内容 | 令和７年 | [8 empty] | 令和８年 | [11 empty] | 令和９年
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月

## 様式11＜参考＞市実施事業の予定
工程表 （様式－11） ＜参考＞市が実施する事業の概略スケジュール
区分 |  | 作業内容 | 令和７年 | [11 empty] | 令和８年 | [12 empty] | 令和９年
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 |  | ７月 |  | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | １月 | ２月 |  | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月
庁内体制 | 策定委員会 | ・庁内取りまとめ機関 | ● | [7 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ●
|  |  | 開催 | [7 empty] | 開催 | [5 empty] | 開催 |  |  |  | 開催 |  |  |  | 開催
| 各事業検討 | ・プロジェクト会議の開催 ・各課にて事業等検討
|  |  |  | 前期振り返り |  |  | 素案検討
市民意見聴取 | 審議会 | ・総合計画審議会の開催 | [11 empty] | ● |  |  | ●
[14 empty] | 開催 |  |  | 開催
| アンケート | ・世論調査の実施 ・事業所等アンケートの実施
[6 empty] | 世論調査実施 |  | 事業所等アンケート実施
| 各地区 | ・各地区（26地区）の意見聴取 ・まちづくり行動計画策定
各地区からの意見聴取
| パブリックコメント | ・パブリックコメントの実施 | [19 empty] | ●
実施
議会 | 議会 | ・全員協議会の開催 ・定例会に上程、議決 |  | ● | [13 empty] | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● | ●
|  |  |  | 全協 | [13 empty] | 全協 |  |  | 全協 |  |  |  |  | 上程 | 議決
| 冊子作成 | ・デザイン作成 ・印刷製本
冊子デザイン作成、印刷製本